Администрация

Ольховчанского сельского поселения

Чертковского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                                          № 125                                       с. Ольховчик

О внесении изменения в постановление

Администрации Ольховчанского сельского

поселения от 20.06.2018 г. № 61 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ольховчанского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 г. №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 22.08.2018 г. № 522), на основании постановления  Администрации Чертковского района от 18.06.2018 № 557 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чертковского района» (в редакции постановления Администрации Чертковского района от 25.10.2018 № 1099), в целях совершенствования процесса формирования и реализации муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольховчанское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ольховчанского сельского поселения от 20.06.2018 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения» изменение, изложив приложение №1 к нему в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и разработки муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения, указанных в Перечне муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения, утвержденном постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 97/1.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации    Чертковского района в разделе «Сельские поселения».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Ольховчанского

сельского поселения						                      П.П. Беденко

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ольховчанского сельского поселения

от 25.10.2018 № 103/1

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Ольховчанского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Ольховчанского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ольховчанского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) – часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и содержащая комплекс основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям;

основное мероприятие – комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

приоритетное основное мероприятие – комплекс приоритетных мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы, входящих в состав проекта, а также проекта, направленного на реализацию национального проекта (программы), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – национальный проект (программа);

ответственный исполнитель муниципальной программы – главный распорядитель средств бюджета поселения, отраслевой орган Администрации Ольховчанского сельского поселения, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы – отраслевые органы Администрации поселения, Администрация поселения и ее структурные подразделения, орган  местного самоуправления муниципального образования и учреждения, являющиеся ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной   программы;

участник муниципальной программы – Администрация Ольховчанского сельского поселения, муниципальное учреждение Ольховчанского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, входящих в состав муниципальных программ, а также государственный внебюджетный фонд, территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения.

1.4. Разработка, формирование и реализация муниципальных программ осуществляется на основании положений настоящего Порядка и в соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения, которые разрабатываются ответственными специалистами Администрации Ольховчанского сельского поселения и по согласованию с сектором экономики и финансов, утверждаются постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения (далее – методические рекомендации).

1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

# 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы Ольховчанского сельского поселения разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Ольховчанского сельского поселения.

При формировании муниципальных программ также учитываются цели, задачи и мероприятия областных приоритетных проектов (программ), реализуемых в соответствующих сферах.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной и муниципальной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Значения целевых показателей муниципальных программ должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Ольховчанского сельского поселения.

2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется Администрацией Ольховчанского сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

паспорта подпрограмм по форме аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением подразделов «соисполнитель» и «подпрограммы», которые в паспортах подпрограмм отсутствуют;

текстовую часть муниципальной программы, содержащую описание приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере, общую характеристику участия муниципального образования в реализации муниципальной программы;

перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителя и взаимосвязи с показателями муниципальной программы (подпрограмм);

перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Ольховчанского сельского поселения;

перечень целевых показателей муниципальной  программы (подпрограмм) с расшифровкой плановых значений по годам реализации;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям, главным распорядителям средств бюджета Ольховчанского сельского поселения, а также по годам реализации муниципальной программы);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий, приоритетных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

2.4. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями;

2.5. В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного и муниципального статистического наблюдения, в том числе по муниципальному образованию;

рассчитываются по методикам, представляемым ответственным исполнителем муниципальной программы на этапе согласования в Администрацию Ольховчанского сельского поселения с проектом муниципальной программы;

установлены действующим законодательством.

2.6. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения, она также содержит:

обоснование мер по координации деятельности органа местного самоуправления Ольховчанского сельского поселения для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы;

объем расходов бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих программ поселения с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы при условии наличия подтверждения нормативным правовым актом органа местного самоуправления об утверждении соответствующих мероприятий муниципальной программы.

2.7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной  собственности Ольховчанского сельского поселения) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия  проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Ольховчанского сельского поселения) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

# 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения.

Перечень муниципальным программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Ольховчанского сельского поселения, Чертковского района и Ростовской области.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Главой Администрации Ольховчанского сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 июля текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ольховчанского сельского поселения.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Ольховчанского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Ольховчанского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Ольховчанского сельского поселения;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

3.7. Проект постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения.

Проект постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в сектор экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Ольховчанского сельского поселения.

Сектор экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения рассматривает проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) на предмет:

соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

обоснованности подходов к выделению основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий;

соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы (подпрограмм) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, федеральных, региональных и местных нормативных правовых актах;

соответствия основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, целям и задачам государственной программы (подпрограмм);

взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий;

рассматривает:

проекты муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ольховчанского сельского поселения на соответствие:

возвратному распределению расходов бюджета поселения в рамках доведенных до главного распорядителя средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период,

принятому решению Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о бюджете Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на очередной финансовый год и плановый период,

проекты постановлений Администрации Ольховчанского сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году на соответствие решению Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о бюджете Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на очередной финансовый год и плановый период.

3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Ольховчанского сельского поселения), включаемому в муниципальную программу, представляет в сектор экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения:

копию положительного заключения государственной (негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе);

копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Ольховчанского сельского поселения.

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета, за счет безвозмездных поступлений в местный бюджет и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о бюджете Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета Ольховчанского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения, утвердившим муниципальную программу.

Доведение до главного распорядителя средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения, в соответствии с ежегодно утверждаемым Порядком и сроков составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Главный распорядитель средств бюджета поселения доводит данные предельные показатели до ответственных исполнителей муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения.

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, в части финансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению  постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения не позднее 10 декабря текущего года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о бюджете Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.4. Ответственными исполнителями муниципальных программ в месячный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о бюджете Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на текущий финансовый год и на плановый период подготавливают в соответствии с Регламентом Администрации Ольховчанского сельского поселения проекты постановлений Администрации Ольховчанского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальные программы, при этом муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольховчанского сельского поселения о бюджете Ольховчанского сельского поселения Чертковского района на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 31 декабря текущего года.

В случае внесения изменений в Областной закон Ростовской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, внесении изменений в решение о бюджете Чертковского района на текущий финансовый год и на плановый период, касающихся предоставления бюджету Ольховчанского сельского поселения межбюджетных трансфертов за счет средств областного и/или федерального, районного бюджетов, ответственные исполнители муниципальных программ, на основании уведомлений по расчетам между бюджетами, полученным от главных администраторов доходов областного, федерального, районного бюджета, вправе внести соответствующие изменения в муниципальные программы.

4.5. Муниципальными программами может быть предусмотрено получение субсидий из областного бюджета на их реализацию, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Ростовской области. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей государственной программой.

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

# 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Руководитель отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения Администрации Ольховчанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель вправе устанавливать формы и методы управления реализацией муниципальной программы нормативным правовым актом Администрации Ольховчанского сельского поселения.

Руководитель отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения Администрации Ольховчанского сельского поселения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения Администрации Ольховчанского сельского поселения, муниципального учреждения Ольховчанского сельского поселения, определенные участниками муниципальной  программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы выносит проект новой муниципальной программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Проект новой муниципальной программы подлежит одновременному размещению на официальном сайте  ответственного исполнителя, а также на официальном сайте Администрации Чертковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сельские поселения» с указанием ответственного исполнителя, наименования проекта новой  муниципальной  программы, проекта новой муниципальной программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой муниципальной программы на официальном сайте Администрации Чертковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сельские поселения», порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем муниципальной программы, который дорабатывает проект новой муниципальной программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает государственную регистрацию новой муниципальной программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.4. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Ольховчанского сельского поселения, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Ольховчанского сельского поселения.

План реализации утверждается постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения либо нормативным правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

План реализации после его утверждения, внесения изменений подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее  10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Чертковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Сельские поселения».

5.5. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется главой Администрации Ольховчанского сельского поселения.

5.6. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель соответствующей муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет на рассмотрение и согласование в сектор экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации и утверждается главой Администрации в срок до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы рассматривается сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.

Сводная аналитическая информация об исполнении планов реализации муниципальных программ предоставляется сектором экономики и финансов  Администрации Ольховчанского сельского поселения на рассмотрение главы Администрации Ольховчанского сельского поселения.

Ответственные исполнители муниципальных программ, допустившие невыполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и контрольных событий муниципальных программ, предоставляют в сектор экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения информацию о причинах невыполнения и принимаемых мерах по его недопущению.

Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев после рассмотрения и согласования с сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения и утверждения главы Администрации Ольховчанского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Чертковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сельские поселения».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный год (в форме сведений о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы) рассматривается и согласовывается сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения, главой Администрации Ольховчанского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Требования к отчету об исполнении плана реализации за полугодие, 9 месяцев и за год, определяются методическими рекомендациями.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение главы Администрации Ольховчанского сельского поселения проект постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.8. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, приоритетных основных мероприятий и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

5.10. По результатам оценки эффективности муниципальной программы главой Администрации Ольховчанского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.11. В случае принятия главой Администрации Ольховчанского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения, в порядке, установленном Регламентом Администрации Ольховчанского сельского поселения.

5.12. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы, положения абзаца седьмого пункта 5.8, пунктов 5.10 и 5.11 настоящего раздела не применяются.

5.13. Годовой отчет после принятия постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Чертковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сельские поселения».

5.14. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) в порядке, установленном Регламентом Администрации Ольховчанского сельского поселения.

Обращение к главе Администрации Ольховчанского сельского поселения  с просьбой о разрешении на внесение изменений в  муниципальные  программы подлежит согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения (с приложением проекта правового акта и пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям).

Ответственные исполнители  муниципальных программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям, а также показателям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.15. В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Ольховчанского сельского поселения указанных изменений, вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.16. Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

# и участников муниципальной программы при разработке

# и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие и с ответственными лицами, в соответствии с компетенцией которых курируются соответствующие направления деятельности (планируемые мероприятия) и подготовку в установленном порядке проекта постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации Ольховчанского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сектора экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации  муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) по итогам полугодия, 9 месяцев и после согласования с сектором экономики и финансов Администрации Ольховчанского сельского поселения направляет их главе Администрации Ольховчанского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение главы Администрации Ольховчанского сельского поселения проект постановления Администрации Ольховчанского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Ольховчанского сельского поселения.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения главе Администрации Ольховчанского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов  Администрации Ольховчанского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основного мероприятия подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов  Администрации Ольховчанского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет  соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Ольховчанского сельского поселения

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Наименование муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Участники муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Цели муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Задачи муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Целевые показатели муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения

Приложение № 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Ольховчанского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке эффективности муниципальных программ Ольховчанского сельского поселения

1. Оценка эффективности муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ольховчанского сельского поселения.

2. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени выполнения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством достижения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Ольховчанского сельского поселения;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

3. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

4. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если степень достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу. Если степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Если степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу. Если степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

4.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль – ненаступление события.

4.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

5. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1. Основное мероприятие, приоритетное  основное мероприятие, может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей, для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

5.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ольховчанского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

6.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий  (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей, для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и средств бюджетов сельских поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.4. Эффективность использования средств бюджета Ольховчанского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Ольховчанского сельского поселения.

6.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

7. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.